## Feuille 1
Date de rendu : 17.01.2024

Tâches	Semaine 1		Semaine 2		Semaine 3		Semaine 4		Semaine 5		Semaine 6
Gestionnaire des noms de variables de la MTdv+	06.12 / 10.12	11.12 / 13.12	14.12 / 17.12	18.12 / 20.12	21.12 / 24.12	25.12 / 27.12	28.12 / 31.12	01.01 / 03.01	04.01 / 07.01	08.01 / 10.01	11.01 / 14.01	15.01 / 17.01
Début du projet
État de l'art
Analyse tâches à effectuer
Présentation
Gantt
envoyer exemple de gestionnaire de variables aux autres groupes
Présentation pendant le cours
Création du gestionnaire de variables
création de la structure basique du module
rajout des fonctions pour aller chercher les erreurs
relecture du code et rajout des commentaires manquants
finalisation des commentaires du script et de la documentation
Suivi du gestionnaire auprès des autres équipes
Suivi auprès du groupe 3
Suivi auprès du groupe 4
Création des templates de rendu
format latex
format word
Suivi des templates auprès des autres équipes
Suivi auprès des groupes utilisant doc latex
Suivi après des groupes utilisant doc word
RENDU					ATTENTIONNN

Laura
Ensemble
Shami